## Slide 1: PETUNJUK PENGISIAN
Laporan Barang Inventaris Hasil kegiatan Penelitian dan Pengabdian LPPM UNS

## Slide 2: Langkah – Langkah Penyelesaian Temuan BPK
Peneliti membuat surat kepada Rektor UNS untuk melaporkan Barang Inventaris Hasil kegiatan Penelitian dan Pengabdian LPPM UNS disertai dengan lampiran daftar barangnya.
Melakukan pengecekan barang antara peneliti dengan operator SIMAK BMN di pembantu satker (sesuai keberadaan barang)
Membuat BA pengecekan barang antara Operator SIMAK BMN dengan peneliti
Dari hasil laporan peneliti tersebut, kemudian dibuat BAST antara Ketua LPPM kepada Rektor UNS (Apabila barang digunakan di UNS)
Peneliti membuat BAST penyerahan barang kepada masyarakat (Apabila barang tersebut diserahkan kepada masyarakat), sekaligus melaporkan kepada Rektor UNS
Pencatatan ke dalam aplikasi SIMAK BMN.

## Slide 3: Jadwal Tindak Lanjut
No | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | JADWAL KEGIATAN
1 | Peneliti membuat surat kepada Rektor UNS untuk melaporkan Barang Inventaris Hasil kegiatan Penelitian dan Pengabdian LPPM UNS disertai dengan lampiran daftar barangnya. | Ketua Tim Peneliti | 18 - 22 Juni 2015
2 | Melakukan pengecekan barang antara peneliti dengan operator SIMAK BMN di pembantu satker (sesuai keberadaan barang) | Ketua Tim Peneliti | 22 Juni - 4 Juli 2015
3 | Membuat BA pengecekan barang antara Operator SIMAK BMN dengan peneliti | Ketua Tim Peneliti | 22 Juni - 4 Juli 2015
4 | Dari hasil laporan peneliti tersebut, kemudian dibuat BAST antara Ketua LPPM kepada Rektor UNS (Apabila barang digunakan di UNS) | Ketua LPPM UNS | 6 - 10 Juli 2015
5 | Peneliti membuat BAST penyerahan barang kepada masyarakat (Apabila barang tersebut diserahkan kepada masyarakat), sekaligus melaporkan kepada Rektor UNS | Ketua Tim Peneliti | 6 - 10 Juli 2015
6 | Pencatatan ke dalam aplikasi SIMAK BMN | Operator SIMAK BMN | 31-Jul-15

## Slide 4: Petunjuk Pengisian Daftar Rincian Barang - 1
No (sudah jelas)
Nama Barang (sudah jelas)
Jumlah
di isi jumlah barang tersebut
Harga Satuan
di isi harga per satu barang tersebut
Total
merupakan hasil perkalian antara jumlah dengan Harga Satuan

## Slide 5: Petunjuk Pengisian Daftar Rincian Barang - 2
Merk dan spesifikasi
di isi merk berikut spesifikasi dari barang
Kriteria barang
kriteria barang dibedakan menjadi 4 yaitu : 1. Inventaris/aset tetap ; 2. Barang persediaan / habis pakai ; 3. Software 4. Konstruksi dalam pengerjaan. Penjelasan mengenai kriteria barang dijelaskan pada slide di belakang.

## Slide 6: Petunjuk Pengisian Daftar Rincian Barang - 3
Keberadaan Barang
Terdapat 3 pilihan isian, yaitu :
    Di UNS
    jika barang dimanfaatkan di lingkungan UNS
    Di masyarakat
    jika barang diserahkan kepada masyarakat
    Sudah habis dimanfaatkan
    jika barang telah habis dimanfaatkan
Lokasi Barang Berada
di isi lokasi spesifik keberadaan barang

## Slide 7: Penjelasan Tentang Kriteria Barang - 1
BMN (Barang Milik Negara) dibedakan menjadi 4, yaitu :
Barang inventaris / aset tetap
kriteria barang inventaris adalah :
    Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan
    Bertujuan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional
Barang persediaan / habis pakai
kriteria barang persediaan adalah :
    Mempunyai masa manfaat kurang dari 12 bulan
    Jika digunakan, maka kuantitas / kualitas akan menyusut

## Slide 8: Penjelasan Tentang Kriteria Barang - 2
Software (sudah jelas)
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
kriteria KDP adalah : aset yang sedang dalam proses pembangunan atau proses perolehannya belum selesai pada saat akhir periode akuntansi.

## Slide 9: Hal Lainnya
Soft file konsep surat laporan, lampiran daftar barang, Petunjuk pengisian, Temuan BPK, BA pengecekan barang dan BAST ke Masyarakat dapat di unduh di www.masagung.staff.uns.ac.id/
Untuk peneliti yang membuat penelitian lebih dari 1, mohon untuk dijelaskan pada surat dan lampiran barangnya untuk diklasifikasikan tersendiri (jangan digabung)
Soft file surat laporan dan lampiran mohon di email ke : widyoagung@gmail.com cc : darmonolppm@gmail.com.
Setelah di email mohon sms/whatssap ke nomor : 081567811581
Sekiranya memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi : Widyo Agung Nugroho – Bag. Perlengkapan (081.5678.115.81)